Главе Сельского поселения

«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

Макаровой С.М.

20. 02 .2023       №5

О  направлении

информации

Финансист Администрации  Сельского поселения «Пустозерский  сельсовет»  Заполярного района Ненецкого  автономного   округа направляет результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежная политика в сельском поселении «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО на 2022-2024 годы» за 2022 год  утвержденной  постановлением  Администрации Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР  НАО  от 11.11.2021  №110.

Финансист  Администрации

Сельского  поселения

«Пустозерский  сельсовет» ЗР НАО                                                                       А.А.Рочева

(818-53) 36-1-16

Результаты

проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежная политика в сельском поселении «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО на 2022-2024 годы»  за 2022 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Расчет | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б |  | 5 |
| 1 2 3 | СДцп - степень достижения планового значения целевого показателя; ЗПф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое на конец отчетного периода; ЗПп - плановое значение целевого показателя | С Дцп = 1/ 1= 1 1/ 1= 1 1/ 1= 1 | Финансовые средства предусмотрены |
|  | СДм/п - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы; СДцп - степень достижения планового значения целевого показателя; N – число целевых показателей | С Дмп = 3/3=1 |  |
|  | СРом - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы; Мв – количество основных мероприятий, выполненных в отчетном году; М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | С Р = 3/3 = 1 | Основные мероприятия муниципальной программы в отчетном году проведены |
| 4 | ССур - степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов местного бюджета; Рф – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году; Рп – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году | С С ур = 163,4/163,4 = 1 |  |
| 5 | Эис – эффективность использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы; СРом - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы; ССур - степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов местного бюджета | Эис = 1/1 = 1 | эффективность использования средств местного бюджета удовлетворительная |
| 6 | ЭР – эффективность реализации муниципальной программы; СДм/п - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы; Эис – эффективность использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы | ЭР = 1*1 =1 | эффективности реализации муниципальной программы высокая |

Предложение

по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежная политика в сельском поселении «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО на 2022-2024 годы» за 2022 год

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденным Постановлением Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО от 25.05.2015 №41,  Администрацией Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР  НАО от 20.02.2023 за  №5, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежная политика в сельском поселении «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО на 2022-2024 годы» за 2022 год  (далее – Муниципальная программа), утвержденная Постановлением Администрации Сельского поселения Пустозерский сельсовет» ЗР НАО от 11.11.2021 № 110  за 2022 год.

Исходя из проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы установлено.

Ответственный исполнитель программы: Администрация Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Цели Программы:

1.Мероприятия по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, молодежи и подростков,

2.Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей.

3.Повышение участия подростков и молодежи в жизни поселения.

Задачи программы:

1.Поддержка различных форм культур, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи;

2.Оказание поддержки учреждениям и общественным организациям, осуществляющим работу с молодежью на территории

3.Содействие развитию молодежных инициатив

Финансовое обеспечение по программе «Молодежная политика в сельском поселении «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО на 2022-2024 годы»  на 2022 год   составила  163,4 тыс.руб.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы  определен уровень эффективности муниципальной программы, который признан   высоким.