Главе Сельского поселения

«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

Макаровой С.М.

20. 02 .2023       № 1

О  направлении

информации

Финансист Администрации  Сельского поселения «Пустозерский  сельсовет»  Заполярного района Ненецкого  автономного   округа направляет результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель  Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022 – 2024 годы» за 2022 год  утвержденной  постановлением  Администрации Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР  НАО  от 10.08.2021  №70.

Финансист  Администрации

Сельского  поселения

«Пустозерский  сельсовет» ЗР НАО                                                                       А.А.Рочева

(818-53) 36-1-16

Результаты

проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель  Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022 – 2024 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Расчет | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б |  | 5 |
| 1 2 3 | СДцп - степень достижения планового значения целевого показателя; ЗПф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое на конец отчетного периода; ЗПп - плановое значение целевого показателя | С Дцп = 1/1 = 1 1/1 = 1 1/1 = 1 1/1 = 1 1/1 = 1 1/1 = 1 | Финансовые средства не предусмотрены |
|  | СДм/п - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы; СДцп - степень достижения планового значения целевого показателя; N – число целевых показателей | С Дмп = 6/6=1 |  |
|  | СРом - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы; Мв – количество основных мероприятий, выполненных в отчетном году; М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | С Р = 6/6 = 1 | Основные мероприятия муниципальной программы в отчетном году проведены |
| 4 | ССур - степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов местного бюджета; Рф – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году; Рп – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году | С С ур = 0/0 = 0 |  |
| 5 | Эис – эффективность использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы; СРом - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы; ССур - степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов местного бюджета | Эис = 1/0 = 1 | эффективность использования средств местного бюджета удовлетворительная |
| 6 | ЭР – эффективность реализации муниципальной программы; СДм/п - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы; Эис – эффективность использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы | ЭР = 1*1 =1 | эффективность реализации муниципальной программы высокая |

Предложение

по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель  Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022 – 2024 годы» за 2022 год

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденным Постановлением Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО от 25.05.2015 №41,  Администрацией Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР  НАО  20.02.2023 за №1, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель  Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022 – 2024 годы» за 2022 год    (далее – Муниципальная программа), утвержденная Постановлением Администрации Сельского поселения Пустозерский сельсовет» ЗР НАО от 10.08.2021 № 70  за 2022 год.

Исходя из проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы установлено.

Ответственный исполнитель программы: Администрация Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Цели Программы:

Эффективное использование и охрана земель на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, в том числе:

- использование земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности;

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;

- улучшение земель, экологической обстановки на территории;

- сохранение и реабилитация природы для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Финансовое обеспечение по программе ««Использование и охрана земель  Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022 – 2024 годы» на 2022 год   составила  0,0 тыс.руб.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы  определен уровень эффективности муниципальной программы, который признан  высоким.