Результаты

проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого  и среднего предпринимательства  на территории муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2017-2021 годы»  за 2017 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Расчет | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б |  | 5 |
| 1 2 3 | СДцп - степень достижения планового значения целевого показателя; ЗПф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое на конец отчетного периода; ЗПп - плановое значение целевого показателя | С Дцп = 13/7 = 1,86 | Финансовые средства не предусмотрены |
|  | СДм/п - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы; СДцп - степень достижения планового значения целевого показателя; N – число целевых показателей | С Дмп = 1,86/13=0,15 |  |
|  | СРом - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы; Мв – количество основных мероприятий, выполненных в отчетном году; М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | С Р = 7/13 = 0,54 | Основные мероприятия муниципальной программы в отчетном году проведены |
| 4 | ССур - степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов местного бюджета; Рф – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году; Рп – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году | С С ур = 0/0 = 0 |  |
| 5 | Эис – эффективность использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы; СРом - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы; ССур - степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов местного бюджета | Эис = 0,54/0 = 0 | Отсутствие эффективности использования средств местного бюджета |
| 6 | ЭР – эффективность реализации муниципальной программы; СДм/п - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы; Эис – эффективность использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы | ЭР = 0,15*0 =0 | Отсутствие эффективности реализации муниципальной программы |

Предложение

по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого  и среднего предпринимательства  на территории муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2017-2021 годы»  за 2017 год

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденным Постановлением Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО от 25.05.2015 №41,  Администрацией МО «Пустозерский сельсовет» НАО от 26.02.2018 № 1, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого  и среднего предпринимательства  на территории муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2017-2021 годы»  (далее – Муниципальная программа), утвержденная Постановлением Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО от 12.10.2017     № 83 за 2017 год.

Исходя из проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы установлено.

Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

Цели Программы:

-создание благоприятных условий для создания, развития и устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально – экономического развития муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

-  обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения в муниципальном образовании «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

Финансовое обеспечение по программе «Поддержка и развитие малого  и среднего предпринимательства  на территории муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2017-2021 годы»   на 2017 год отсутствовало.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы  определен уровень эффективности муниципальной программы, который признан  удовлетворительным.

Согласно пункту 7 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденного Постановлением Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО от 25.05.2015 №41, вносится предложение  об изменении начиная с очередного финансового года Муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы.